## Bài 1
Discount rate | 10%
Dự án 1 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | Tổng cộng
Lợi ích |  | 2000 | 3000 | 4000 | 5000
Chi phí | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Dòng tiền | 5000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000
NPV | 11407.2561
Dự án 2 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | Tổng cộng
Lợi ích | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000
Chi phí | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Dòng tiền | 1000 |  | 2000 | 2000 | 2000
NPV | 5430.64

## Bài 2
Discount rate | 8%
| 0 | 1 | 2 | 3 | Tổng cộng
Cost | 140000 | 40000 | 40000 | 40000
Discount factor | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79
Discount Cost | 140000 | 37200 | 34400 | 31600 | 243200
Benefit |  | 200000 | 200000 | 200000
Discount factor | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79
Discount benefits | 0 | 186000 | 172000 | 158000 | 516000
Discountes benefits-cost | -140000 | 148800 | 137600 | 126400 | 272800
Cumulative benefits-cost
ROI | 112.2%

## Bài 3
Năm | Chi phí | Lợi ích | Chi phí lũy kế | Lợi ích lũy kế
0 | 140000 | 0 | 140000 | 0
1 | 37200 | 186000 | 177200 | 186000
2 | 34400 | 172000 | 211600 | 358000
3 | 31600 | 158000 | 243200 | 516000
Điểm hòa vốn

## Bài 4
Giá trị công việc theo kế hoạch | BCWS | 23000
Giá trị công việc thực hiện được | BCWP | 20000
Chi phí thực tế | ACWP | 25000
Tổng ngân sách dự án | BAC | 120000
Sai lệch chi phí | CV | -5000
Sai lệch tiến độ | SV | -3000
Hiệu quả chi phí | CPI | 0.8
Hiệu quả tiến độ | SPI | 0.86957

## Bài 5
Công việc | % hoàn thành | Chi phí kế hoạch | Chi phí thực tế | Giá trị công việc hoàn thành
1 | 100% | 30 | 40 | 30
2 | 100% | 30 | 35 | 30
3 | 50% | 30 | 20 | 15
Tổng |  | 90 | 95 | 75
Kết quả
Giá trị công việc theo kế hoạch (sau 2 tuần) | BCWS | 120
Giá trị công việc thực hiện được | BCWP | 75
Chi phí thực tế | ACWP | 95
Hiệu quả chi phí | CPI | 0.78947
Hiệu quả tiến độ | SPI | 0.625